Imersão TDAH ao Longo da Vida

3ª Edição — Boneco Geral

Documento de trabalho para decisão estratégica

São Paulo · 29 de agosto de 2026

Versão para reunião com Dra. Bruna Trevisan

# 1. Identidade do Evento

| Item | Definição |
| --- | --- |
| Edição | 3ª edição |
| Data | Sábado, 29/08/2026 |
| Local | São Paulo (a definir) |
| Tema-âncora | TDAH na era digital |
| Pergunta orientadora | A tecnologia piora, imita ou trata o TDAH? |
| Promessa cognitiva | Separar risco, recurso e responsabilidade clínica |
| Assinatura EPM | Como um clínico experiente pensa, formula, decide e conduz casos de TDAH no ambiente digital |

### Frases-conceito para marketing

- Nem toda desatenção é TDAH. Nem toda tecnologia é vilã. Nem todo aplicativo é intervenção. (frase-âncora pública)

- A tecnologia não é simplesmente inimiga do TDAH. Mas, sem raciocínio clínico, ela pode virar ruído diagnóstico, fator de desregulação ou falsa solução.

- O clínico contemporâneo precisa saber quando reduzir telas, quando reorganizar o ambiente digital e quando usar a tecnologia como recurso terapêutico.

# 2. Posicionamento e Diferencial

### Posicionamento central

Nem demonização das telas, nem entusiasmo ingênuo com tecnologia. Raciocínio clínico aplicado ao ambiente digital contemporâneo.

### Diferencial vs. edições 1 e 2

Atualização do raciocínio clínico EPM para o desafio mais atual e demandado da clínica de TDAH — a interface com o ambiente digital, telas, jogos, redes sociais e IA.

### Eixos conceituais

- Tecnologia como fator de risco/intensificador — telas, sono, recompensa imediata, multitarefa, desorganização, conflitos familiares.

- Tecnologia como confundidor diagnóstico — quando o uso digital produz queixas parecidas com TDAH.

- Tecnologia como recurso terapêutico — apps, terapêuticas digitais, IA, tecnologia assistiva.

# 3. Arquitetura do Dia

### Esqueleto narrativo

Caso clínico longitudinal atravessa o dia inteiro — uma única paciente em três fases (infância, adolescência, vida adulta). Cada bloco temático funciona como uma camada de leitura sobre o caso. Esse é o dispositivo pedagógico-âncora que preserva a assinatura EPM.

### Cronograma de trabalho

| Horário | Bloco | Conteúdo |
| --- | --- | --- |
| 08:30 – 09:00 | Credenciamento + café | Networking |
| 09:00 – 09:30 | Abertura + apresentação do caso longitudinal | Arthur |
| 09:30 – 10:45 | Bloco 1 — Infância: telas, comportamento e desenvolvimento | Palestra + leitura do caso |
| 10:45 – 11:00 | Café | — |
| 11:00 – 12:15 | Bloco 2 — Adolescência: celular, jogos e redes sociais | Palestra + leitura do caso |
| 12:15 – 13:30 | Almoço | — |
| 13:30 – 14:00 | Painel das alunas DTC (prova social estratégica) | Bruna modera + 2 alunas |
| 14:00 – 15:15 | Bloco 3 — Vida adulta: rotina hiperconectada, IA e exaustão | Palestra + leitura do caso |
| 15:15 – 15:30 | Café | — |
| 15:30 – 16:45 | Bloco 4 — Tecnologia a favor: ferramentas, terapêuticas digitais e IA | Palestra prática |
| 16:45 – 17:30 | Mesa integradora + Q&A | Mesa redonda + Arthur |
| 17:30 – 18:00 | Encerramento + escada de ofertas | Arthur |
| 18:00 – 18:30 | Foto coletiva + networking | — |

# 4. Curadoria

### Convidado de peso (1 a definir)

Eixo "TDAH puro" (legitimação científica):

- Guilherme Polanczyk (USP)

- Luis Augusto Rohde (UFRGS)

- Paulo Mattos (D'Or/UFRJ)

Eixo "TDAH + ambiente digital" (legitimação da tese):

- Cristiano Nabuco (IPq-HC)

- Mauro Muszkat (UNIFESP)

Combinação ideal (se orçamento permitir): Polanczyk como abertura científica + Nabuco como Bloco 2 (Adolescência). Cartaz pesado.

### Demais convidados por bloco

| Bloco | Perfil ideal | Candidatos |
| --- | --- | --- |
| Bloco 1 — Infância | Especialista infantojuvenil | Bruna Trevisan (natural) |
| Bloco 2 — Adolescência | Especialista em adolescência + tecnologia | A definir (potencial Nabuco) |
| Bloco 3 — Vida adulta | TDAH adulto + produtividade | Arthur ou convidado externo |
| Bloco 4 — Tecnologia a favor | Pesquisador de terapêuticas digitais ou IA aplicada à saúde mental | A definir — preferencialmente fora da bolha |

### Alunas DTC para painel (validação social)

Curadoria estratégica — perfis complementares:

- Aluna 1 — Identificação: psicóloga "comum", perfil que o público se reconhece. Mostra "se ela fez, eu também posso".

- Aluna 2 — Transformação técnica: psicóloga com virada clínica concreta. Mostra a entrega cognitiva da DTC.

Formato — não fazer "depoimento":

- Painel "antes/depois" estruturado (3 perguntas-âncora) OU

- Mesa de casos com Bruna conduzindo, alunas comentando aplicação.

Briefing por escrito é obrigatório. Ensaio prévio com Arthur ou Bruna.

# 5. Entregáveis do Dia

| Item | Detalhe |
| --- | --- |
| Guia Clínico EPM — TDAH, Telas e Tecnologia | Material premium (físico + digital). Inclui anamnese digital, matriz "risco/recurso/regulador", checklist de sono e rotina, modelo de contrato digital familiar, plano de autonomia digital, ferramentas para TDAH, cuidados éticos no uso de IA |
| Certificado de participação | Carga horária a declarar |
| Comunidade temporária pós-evento | Janela de conversão e relacionamento |

# 6. Público e Qualificação

Avatar primário: psicólogo clínico que atende TDAH ao longo da vida e percebe que está ficando para trás na questão digital.

Capacidade-alvo (a definir): mínimo 150–200 participantes qualificados para a meta comercial fechar.

Filtro de qualificação na inscrição: formulário rápido com 5–7 perguntas (formação, anos de prática, % da agenda com TDAH, principal dor clínica, intenção de aprofundamento). Confirmação automática para perfis-alvo, contato humano para perfis duvidosos.

Copy de autoseleção: "Esta imersão é para psicólogos clínicos que atendem TDAH e querem aprofundar raciocínio clínico — não é uma introdução ao tema."

# 7. Escada Comercial (ofertas pós-evento)

| Produto | Valor | Função no funil |
| --- | --- | --- |
| DTC (mentoria 6 meses) | R$ 8.000 | Oferta principal |
| Avançada (mentoria 12 meses) | R$ 15.000 | Upsell |
| Orientação Parental (curso) | R$ 1.997 | Produto temático/downsell qualificado |
| TDAH Essencial (curso online) | R$ 999 | Downsell principal |
| 7 Passos TDAH Adulto (curso curto) | R$ 399 | Lead magnet pós-evento (recomendação) |

### Estrutura de pagamento — DTC (R$ 8.000)

| Modalidade | Valor | Desconto |
| --- | --- | --- |
| 12x com juros | R$ 8.000 | Âncora |
| 6x sem juros | R$ 7.200 | 10% |
| 3x sem juros | R$ 6.600 | 17,5% |
| À vista | R$ 6.000 | 25% |

### Estrutura de pagamento — Avançada (R$ 15.000)

| Modalidade | Valor | Desconto |
| --- | --- | --- |
| 12x com juros | R$ 15.000 | Âncora |
| 6x sem juros | R$ 13.500 | 10% |
| 3x sem juros | R$ 12.600 | 16% |
| À vista | R$ 12.000 | 20% |

### Mecânicas de oferta

- Janela de oferta: condição especial válida 3–5 dias após o evento.

- Bônus de decisão na hora: extras para quem fecha no próprio dia (sessão 1:1, módulos antecipados).

- Escassez real e honesta: 30 vagas DTC, 10 vagas Avançada.

- Apresentação descendo a escada (DTC → Avançada → Orientação Parental → TDAH Essencial).

- 7 Passos como lead magnet — gratuito mediante preenchimento de pesquisa pós-evento (sugestão estratégica).

# 8. Metas Comerciais

### Meta declarada

| Produto | Volume | Receita-teto |
| --- | --- | --- |
| DTC | 30 | R$ 240.000 |
| Avançada | 10 | R$ 150.000 |
| Total teto | 40 | R$ 390.000 |

### Receita realista projetada

| Produto | Conversão | Volume | Receita líquida |
| --- | --- | --- | --- |
| DTC | 15–20% | 25–30 | R$ 165–200 mil |
| Avançada | 4–6% | 6–10 | R$ 80–130 mil |
| Orientação Parental | 8–12% | 12–20 | R$ 22–38 mil |
| TDAH Essencial | 15–25% | 25–40 | R$ 24–38 mil |

Faixa total realista: R$ 290–410 mil.

Conversões são excludentes entre si (cada pessoa compra um produto, não vários).

# 9. Camadas Resolvidas

- Tema, posicionamento, eixos.

- Arquitetura do dia (5 blocos + painel das alunas + mesa integradora).

- Diferencial pedagógico (caso longitudinal).

- Entregável premium definido (Guia Clínico EPM).

- Escada de produtos completa.

- Estrutura de preços e descontos.

- Mensagens de conversão por segmento.

- Frases-conceito de marketing.

# 10. Decisões Pendentes — Ordem de Impacto

### Crítico (destrava demais decisões)

- Convidado de peso: Polanczyk × Nabuco × ambos? Define cartaz, ticket e capacidade.

- Capacidade-alvo + venue: depende do cartaz; bloqueia orçamento e operação.

- Ticket da Imersão: ainda não definido. Proposta de faixa: R$ 900–1.500 com nome de peso, em 4 lotes.

- Identificação das 2 alunas DTC: quanto antes, mais tempo de briefing e ensaio.

### Importante (não bloqueia, mas precisa de decisão)

- Mecânica do caso longitudinal (quem constrói, briefing, material visual).

- Destino do 7 Passos: vende no evento ou vira lead magnet?

- Gravação do evento: produto pós-evento ou bônus?

- Pitch presencial vs. apenas pós-evento.

- CH do certificado e regularidade jurídica.

### Operacional (depende das decisões acima)

- Cronograma de lançamento e lotes.

- Investimento em ads e canais de divulgação.

- Equipe de apoio no dia.

- Catering, AV, fotógrafo, videomaker.

- Contratos com convidados (cachê, imagem, gravação).

- Plano B para palestrantes.

# 11. Próximos 3 Movimentos Recomendados

- 1. Reunião com Bruna para fechar curadoria (convidado de peso + alunas DTC) — esta semana.

- 2. Definir capacidade-alvo + iniciar busca de venue — próximas 2 semanas.

- 3. Contato com convidados de peso — imediato após decisão (29/08 está a ~4 meses; nomes desse porte fecham agenda com 3+ meses de antecedência).

# 12. Questões em Aberto para a Reunião com a Bruna

Lista de tudo que ainda precisa de decisão, organizada por bloco. Cada item pendente é uma pergunta direta para destravar.

## 12.1 Estratégia e metas

☐  Mix de público: % de ex-alunos vs. leads novos? Define tom da copy.

☐  Métricas de sucesso além da receita: NPS-meta, conversão pós-evento para próxima edição, recompra na 4ª edição?

☐  Posicionamento de marca: o que esta edição comunica sobre Arthur e a EPM em 2026?

☐  Avatar secundário: estende para psiquiatras? médicos pediatras? estudantes de pós? Ou mantém foco apenas em psicólogos?

## 12.2 Curadoria

☐  Convidado de peso definido: Polanczyk, Rohde, Mattos, Nabuco, Muszkat, ou combinação?

☐  Orçamento máximo de cachê para convidado de peso.

☐  Convidado do Bloco 4 (tecnologia a favor): nome de fora da bolha?

☐  As 2 alunas DTC: nomes específicos? Bruna sugere?

☐  Mecânica do painel das alunas: "antes/depois" estruturado ou mesa de casos com Bruna conduzindo?

## 12.3 Conteúdo

☐  Construção do caso longitudinal: Arthur escreve sozinho? Em conjunto com Bruna? Material visual (linha do tempo, screenshots, registros)?

☐  Briefing dos palestrantes: quem prepara e em que prazo?

☐  CH do certificado: 8h, 10h?

☐  Conteúdo do Guia Clínico EPM: Arthur e Bruna constroem juntos? Em quanto tempo? Quem revisa?

## 12.4 Comercial — Imersão

☐  Ticket-âncora da Imersão: faixa sugerida R$ 900–1.500. Decisão final?

☐  Estrutura de lotes: quantos? Datas de virada?

☐  Política de desconto para ex-alunos EPM.

☐  Política de reembolso/cancelamento.

☐  Capacidade-alvo final: 150? 200? 300?

☐  Modelo do evento: presencial puro? Híbrido com transmissão? Replay vendido depois?

## 12.5 Comercial — Pós-evento

☐  Destino do 7 Passos: vende no evento ou lead magnet pós-evento?

☐  Gravação editada: bônus para participantes, produto pago, ou ambos?

☐  Pitch presencial no encerramento: Arthur faz oferta no palco com call-to-action direto, ou conversão fica para os e-mails pós-evento?

☐  Bônus de decisão na hora: o que exatamente é oferecido para quem fecha DTC/Avançada no próprio dia?

☐  Janela exata de oferta: 3 dias? 5 dias? 7 dias?

## 12.6 Marketing e lançamento

☐  Cronograma de lançamento: pré-lançamento, abertura de carrinho, urgência, fechamento. Datas exatas.

☐  Canais de divulgação: Instagram pessoal e EPM, Meta Ads, Google Ads, parceiros, e-mail para base?

☐  Orçamento de ads: quanto investir?

☐  Estratégia de co-marketing com convidados: o que pedir a cada um (post, story, e-mail para base)?

☐  Página de vendas: quem escreve a copy? Quem desenvolve? Em qual plataforma?

☐  Prova social: depoimentos das edições 1 e 2 organizados? Vídeos curtos das alunas DTC para usar antes do evento?

☐  Garantia: oferece garantia de satisfação? Em que termos?

## 12.7 Logística

☐  Venue: zona da cidade? Hotel, espaço de eventos, auditório? Capacidade definida?

☐  Orçamento total da operação (venue + catering + AV + equipe + impressão).

☐  Catering: coffee break, almoço incluso? Restrições alimentares?

☐  AV: empresa contratada? Microfones, projeção, gravação?

☐  Fotógrafo e videomaker: contratados separadamente?

☐  Equipe de apoio: recepção, cerimonial, suporte técnico — quantas pessoas? EPM ou terceirizadas?

☐  Identidade visual do espaço: backdrop, banners, sinalização, brindes.

☐  Plano B: ausência de palestrante, falha técnica, baixa adesão.

## 12.8 Operacional e jurídico

☐  CNPJ emissor: EPM ou pessoa jurídica do Arthur?

☐  Contratos com convidados: cachê, prestação de serviço, cessão de imagem, direito sobre gravação.

☐  Termo de uso de imagem dos participantes (LGPD).

☐  Política de captação de leads conforme LGPD.

☐  Patrocinadores ou apoiadores: laboratórios, editoras, instituições?

## 12.9 Pós-evento

☐  Sequência de e-mails de nutrição: quantos? Em que ritmo? Quem escreve?

☐  Pesquisa de satisfação estruturada: NPS, perguntas qualitativas.

☐  Análise comercial: como medir CAC, LTV gerado, ROI da edição?

☐  Reaproveitamento do conteúdo: cortes para Instagram e YouTube, podcast, blog posts? Quem edita?

☐  Comunidade pós-evento: quanto tempo fica ativa? Em que canal? Quem modera?

—— fim do documento ——